## Hoja1
ACTIVIDAD | PREDECESORAS | TIEMPO OPTIMISTA | DURACIÓN NORMAL (SEMANAS) | TIEMPO PESIMISTA | TIEMPO ESPERADO | VARIANZA
A |  | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 0.25
B |  | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 0.25
C |  | 1 | 1 | 3 | 1.3333 | 0.11111
D | A | 2 | 4 | 6 | 4 | 0.44444
E | B | 4 | 5 | 6 | 5 | 0.11111
F | C | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.11111
G | E | 5 | 6 | 7 | 6 | 0.11111
H | E | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 0.25
I | D, G | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.11111
J | D, G, H, F | 2 | 4 | 6 | 4 | 0.44444
K | D, G, H, F | 2 | 5 | 7 | 4.8333 | 0.69444
L | J, K | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 0.25
M | I, L | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
N | J, K | 1 | 3 | 5 | 3 | 0.44444
O | K | 3 | 4 | 5 | 4 | 0.11111
|  |  | 22 |  |  | 1.2778
[5 empty] | DESVIACIÓN TIPICA | 1.1304 | ¿ cual es la probabilidad que el proyecto termine en menos de 24 días? |  | 1.7699
[8 empty] | SALE | 9616